## Feuille1
Tâche	Description	Temps prévu	Temps pris	Pourcentage réalisé	Temps restant estimé	Ratio temps pris/prévu	Groupe

Réunion	Définition des interfaces du modèle et de l'architecture	0	12	100%	0		Tout le monde
Fiche 1	Ecriture d'une classe permettant de gérer des tableaux 2D dynamiques	3	14	100%	0	4,67
code		1	6	100%	0	6	Charles-Quentin
tests		2	8	100%	0	4	Damien-Loïc
Fiche 2	Ajout d'un mécanisme d'observation sur le modèle	4	8	100%	0	2
code		2	6	100%	0	3	Rudy-Romain
tests		2	2	100%	0	1	Charles-Quentin
Fiche 3	Ecriture d'un widget Qt qui affiche une courbe avec les données du modèle	6	20	100%	0	3,33
interface		1	2	100%	0	2	Rudy-Romain
code		1	14	100%	0	14	Loïc-Romain(10) Charles-Loïc(4)
tests		4	4	100%	0	1	Quentin-Damien
Fiche 4	Ecriture d'un widget Qt qui affiche un histogramme avec les données du modèle	6	18	100%	0	3
code		2	14	100%	0	7	Charles-Rudy(10) Charles-Loïc(4)
tests		4	4	100%	0	1	Quentin-Damien
Fiche 5	Ecriture d'un widget Qt qui affiche plusieurs courbes sur un même dessin	4	4	100%	0	1
interface		1	1	100%	0	1	Charles-Loïc
code		1	2	100%	0	2	Charles-Loïc
tests		2	1	100%	1	0,5	Charles-Loïc
Fiche 6	Création d'un application qui affiche un widget de courbe	2	0	0%	2	0
code		1	0	0%	1	0
tests		1	0	0%	1	0
Fiche 7	Ajout d'un langage de script dans l'application permettant de changer les données, la méthode d'afichage, d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'affichage	16	16	80%	0	1
ajout langage script		3	4	100%	0	1,33	Charles-Rudy
changer données		3	4	100%	0	1,33	Damien-Rudy
changer affichage		3	4	100%	0	1,33	Damien-Rudy
nouvelle fenêtre		3	4	100%	0	1,33	Damien-Rudy
tests		4	0	0%	4	0
Fiche 8	Utiliser le modèle C++ en Java	15	16	40%	0	1,07
code		10	16	80%	0	1,6	Quentin-Damien(4) Romain-Quentin(12)
tests		5	0	0%	5	0
Fiche 9	Utiliser les widgets C++ en Java	15	0	0%	15	0
code		10	0	0%	10	0
tests		5	0	0%	5	0
Fiche 10	Pouvoir lancer l'application en Java	4	0	0%	4	0
code		3	0	0%	3	0
tests		1	0	0%	1	0
Fiche 11	Afficher avec le programme C++ une widget Java de courbe	Joker	0	0%	0	#DIV/0 !
Total		75	108	65%	0	1,44