## Feuille1
Tâche	Temps prévu	Temps pris	Pourcentage réalisé	Temps restant estimé	Groupe

Réunion	0	12			Tout le monde

Fiche 1	3	14	100,00%	-11
code	1	6	100,00%	-5	Charles-Quentin
tests	2	8	100,00%	-6	Damien-Loïc

Fiche 2	4	8	100,00%	-4
code	2	6	100,00%	-4	Rudy-Romain
tests	2	2	100,00%	0	Charles-Quentin

Fiche 3	6	8	90,00%	-2
interface	1	2	100,00%	-1	Rudy-Romain
code	1	4	80,00%	-3	Loïc-Romain
tests	4	2	100,00%	2	Quentin-Damien

Fiche 4	6	6	90,00%	0
code	2	4	80,00%	-2	Charles-Rudy
tests	4	2	100,00%	2	Quentin-Damien

Fiche 5	4	0	0,00%	4
interface	1	0	0,00%	1
code	1	0	0,00%	1
tests	2	0	0,00%	2

Fiche 6	2	0	0,00%	2
code	1	0	0,00%	1
tests	1	0	0,00%	1

Fiche 7	16	0	0,00%	16
ajout langage script	3	0	0,00%	3
changer données	3	0	0,00%	3
changer affichage	3	0	0,00%	3
nouvelle fenêtre	3	0	0,00%	3
tests	4	0	0,00%	4

Fiche 8	15	0	0,00%	15
code	10	0	0,00%	10
tests	5	0	0,00%	5

Fiche 9	15	0	0,00%	15
code	10	0	0,00%	10
tests	5	0	0,00%	5
				0
Fiche 10	4	0	0,00%	4
code	3	0	0,00%	3
tests	1	0	0,00%	1

Total	75	48	38	27