## Feuille1
Tâche	Temps prévu	Temps pris	Pourcentage réalisé	Temps restant estimé	Groupe

Réunion	0	12			Tout le monde

Fiche 1	3	14	100,00%	-11		4,67
code	1	6	100,00%	-5	Charles-Quentin	6
tests	2	8	100,00%	-6	Damien-Loïc	4

Fiche 2	4	8	100,00%	-4		2
code	2	6	100,00%	-4	Rudy-Romain	3
tests	2	2	100,00%	0	Charles-Quentin	1

Fiche 3	6	16	90,00%	-10		2,67
interface	1	2	100,00%	-1	Rudy-Romain	2
code	1	10	80,00%	-9	Loïc-Romain	10
tests	4	4	100,00%	0	Quentin-Damien	1

Fiche 4	6	14	90,00%	-8		2,33
code	2	10	80,00%	-8	Charles-Rudy	5
tests	4	4	100,00%	0	Quentin-Damien	1

Fiche 5	4	0	0,00%	4		0
interface	1	0	0,00%	1		0
code	1	0	0,00%	1		0
tests	2	0	0,00%	2		0

Fiche 6	2	0	0,00%	2		0
code	1	0	0,00%	1		0
tests	1	0	0,00%	1		0

Fiche 7	16	4	0,00%	12		0,25
ajout langage script	3	4	100,00%	-1	Charles-Rudy	1,33
changer données	3	0	0,00%	3		0
changer affichage	3	0	0,00%	3		0
nouvelle fenêtre	3	0	0,00%	3		0
tests	4	0	0,00%	4		0

Fiche 8	15	4	0,00%	11		0,27
code	10	4	20,00%	6	Quentin-Damien	0,4
tests	5	0	0,00%	5		0

Fiche 9	15	0	0,00%	15		0
code	10	0	0,00%	10		0
tests	5	0	0,00%	5		0
				0
Fiche 10	4	0	0,00%	4		0
code	3	0	0,00%	3		0
tests	1	0	0,00%	1		0

Total	75	72	38	3		0,96